## Báo cáo công trình
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TRÌNH
Ngày xuất: 03/03/2026 16:27:01
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Tên công trình: | Quán cafe sân vườn | Mã công trình: | CT-20260303-904
Địa điểm: | Cần Thơ | Loại công trình: | Nhà ở dân dụng
Ngày bắt đầu: | 05/03/2026 | Ngày kết thúc: | 30/06/2026
Kinh phí dự kiến: | 800.000.000 | Trạng thái: | Đang thi công
Tiến độ công trình: | 23%
THỐNG KÊ HẠNG MỤC
Tổng số hạng mục: | 2 | Hạng mục hoàn thành: | 0
Đang thi công: | 1 | Chưa thi công: | 0
Hạng mục quá hạn: | 0 | Tiến độ trung bình: | 23%
Tổng kinh phí hạng mục: | 500.000.000
DANH SÁCH HẠNG MỤC THI CÔNG
STT | Mã HM | Tên hạng mục | Tiến độ | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kinh phí
1 | HM-20260303-907 | Phần thân | 45% | Đang thi công | 05/03/2026 | 15/05/2026 | 300.000.000
2 | HM-20260303-908 | Trang trí | 0% | Chưa bắt đầu | 16/05/2026 | 30/06/2026 | 200.000.000
TỔNG KẾT
Tổng kinh phí công trình: | 800.000.000
Tổng kinh phí hạng mục: | 500.000.000
Chênh lệch: | 300.000.000
Tiến độ trung bình: | 23%